## Planilha1
ID | Requisito | Descrição | Funcionalidade | Classificação | TAMANHO | TAMANHO(NUMBER) | PRIORIDADE | SPRINT
1 | Documentação |  | Não funcional | Essencial | GG | 21 |  | Sprint 1 | TOTAL | 294
2 | Storyboard |  | Não funcional | Importante | M | 8 |  | Sprint 1 | SPRINT2A | 24
3 | Lista de dados nescessarios p/ BD |  | Não funcional | Essencial | GG | 21 |  | Sprint 1 | SPRINT 2B | 105
4 | UserStory |  | Não funcional | Importante | M | 8 |  | Sprint 1 | SPRINT 2C | 110
5 | Protótipo do site institucional |  | Não funcional | Essencial | G | 13 |  | Sprint 1 | SPRINT2D | 55
6 | Login no sistema usando console |  | Funcional | Essencial | M | 8 |  | Sprint 1 |  | 294
7 | Lean UX Canvas |  | Não funcional | Importante | M | 8 |  | Sprint 1
8 | Proto-persona |  | Não funcional | Essencial | G | 13 |  | Sprint 1
9 | Inovação |  | Funcional | Essencial | GG | 21 |  | Sprint 3
10 | Tela inicial - html/css |  | Funcional | Essencial | M | 8 |  | Sprint 1
11 | Tela de cadastro da empresa - html/css |  | Funcional | Essencial | P | 5 |  | Sprint 1
12 | Tela de login da empresa - html/css |  | Funcional | Essencial | P | 5 |  | Sprint 1
13 | Tela perfil - html/css |  | Funcional | Essencial | M | 8 |  | Sprint 1
14 | Footer - html/css |  | Funcional | Desejável | PP | 3 |  | Sprint 1
15 | Tela Dashboard - html/css |  | Funcional | Essencial | GG | 21 |  | Sprint 1
16 | Header - html/css |  | Funcional | Desejável | PP | 3 |  | Sprint 1
17 | Protótoipo tela inicial |  | Não funcional | Essencial | G | 13 |  | Sprint 1
18 | Protótoipo tela cadastro |  | Não funcional | Essencial | G | 13 |  | Sprint 1
19 | Protótoipo tela login |  | Não funcional | Essencial | G | 13 |  | Sprint 1
20 | Protótoipo Dashboard |  | Não funcional | Essencial | G | 13 |  | Sprint 1
21 | Protótipo tela perfil |  | Não funcional | Essencial | G | 13 |  | Sprint 1
22 | Ambiente Linux funcional |  | Funcional | Essencial | M | 8 |  | Sprint 1
23 | Telas responsivas |  | Funcional | Essencial | G | 13 |  | Sprint 1
24 | Cliente Linux Local com Camada de Segurança |  | Funcional | Essencial | M | 8 |  | Sprint 1
25 | Projeto atualizado no Github |  | Não funcional | Essencial | M | 8 |  | Sprint 1
26 | Projeto organizado no Planner |  | Não funcional | Importante | P | 5 |  | Sprint 1
27 | Envio de notificações utilizando Slack |  | Funcional | Essencial | G | 13
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
38