## Planilha1
ID | Requisito | Descrição | Funcionalidade | Classificação | Tamanho | Tamanho (Number) | Prioridade | User Stories | Sprint
1 | Documentação | Documentação do projeto. | Não funcional | Essencial | GG | 21 | Alta |  | Sprint 1
2 | Storyboard | Uma sequência de imagens que representa visualmente a estrutura narrativa do projeto. | Não funcional | Importante | M | 8 | Média |  | Sprint 1
3 | Lista de dados nescessarios p/ BD | Lista de dados para a construção do banco de dados do projeto. | Não funcional | Essencial | GG | 21 | Alta |  | Sprint 1
4 | UserStory | Uma descrição concisa de uma funcionalidade ou requisito do ponto de vista do usuário. | Não funcional | Importante | M | 8 | Média |  | Sprint 1
5 | Protótipo do site institucional | Protótipo do site institucional idealizado no figma. | Não funcional | Essencial | G | 13 | Alta |  | Sprint 1
6 | Login no sistema usando console | Sistema em java para login do usuário. | Funcional | Essencial | M | 8 | Alta |  | Sprint 1
7 | Lean UX Canvas | Uma ferramenta visa sintetizar as ideias e conceitos-chave do projeto de forma concisa e visual. | Não funcional | Importante | M | 8 | Média |  | Sprint 1
8 | Proto-persona | uma representação inicial e simplificada de um usuário fictício baseado em suposições e intuições da equipe sobre quem são os usuários potenciais, suas características básicas e objetivos. | Não funcional | Essencial | G | 13 | Alta |  | Sprint 1
9 | Tela inicial - html/css | Tela home do site institucional de acordo com protótipo feito em html/css. | Funcional | Essencial | M | 8 | Alta |  | Sprint 1
10 | Tela de cadastro da empresa em html e css s/BD | Tela de cadastro do site institucional de acordo com protótipo feito em html e css sem conexão com banco de dados. | Funcional | Essencial | P | 5 | Alta |  | Sprint 1
11 | Tela de login da empresa em html e css s/BD | tela de login do site institucional de acordo com protótipo feito em html e css sem conexão com banco de dados. | Funcional | Essencial | P | 5 | Alta |  | Sprint 1
12 | Tela perfil em html e css s/BD | tela de perfil do site institucional onde o usuario poderá trocar suas informações da conta feito em html e css sem conexão com banco de dados. | Funcional | Essencial | M | 8 | Alta |  | Sprint 1
13 | Footer - html/css | Footer do site institucional feito em html/css | Funcional | Desejável | PP | 3 | Baixa |  | Sprint 1
14 | Tela Dashboard - html/css | tela de Dashboard do site institucional de acordo com protótipo feito em html e css sem conexão com banco de dados. | Funcional | Essencial | GG | 21 | Alta |  | Sprint 1 | TOTAL | 294
15 | Header - html/css | Header do site institucional de acordo com protótipo feito em html/css. | Funcional | Desejável | PP | 3 | Baixa |  | Sprint 1 | SPRINT2A | 24
16 | Protótipo tela inicial | Protótipo da tela inicial do site institucional idealizado no figma. | Não funcional | Essencial | G | 13 | Alta |  | Sprint 1 | SPRINT 2B | #REF!
17 | Protótipo tela cadastro | Protótipo da tela cadastro do site institucional idealizado no figma. | Não funcional | Essencial | G | 13 | Alta |  | Sprint 1 | SPRINT 2C | 110
18 | Protótipo tela login | Protótipo da tela login do site institucional idealizado no figma. | Não funcional | Essencial | G | 13 | Alta |  | Sprint 1 | SPRINT2D | 55
19 | Protótipo Dashboard | Protótipo da Dashboard do site institucional idealizado no figma. | Não funcional | Essencial | G | 13 | Alta |  | Sprint 1 |  | #REF!
20 | Protótipo tela perfil | Protótipo da tela perfil do site institucional idealizado no figma. | Não funcional | Essencial | G | 13 | Alta |  | Sprint 1
21 | Ambiente Linux funcional | Ambiente Linux usando o wsl. | Funcional | Essencial | M | 8 | Alta |  | Sprint 1
22 | Telas responsivas | Site institucional responsivo. | Funcional | Essencial | G | 13 | Alta |  | Sprint 1
23 | Cliente Linux Local com Camada de Segurança | Cliente linux com permissões configuradas | Funcional | Essencial | M | 8 | Alta |  | Sprint 1
24 | Projeto atualizado no Github | Projeto totalmente atualizado pelo Github. | Não funcional | Essencial | M | 8 | Alta |  | Sprint 1
25 | Projeto organizado no Planner | Organização de sprint, backlog, sprint backlog e tarefas pelo Microsoft planner. | Não funcional | Importante | P | 5 | Alta |  | Sprint 1
26 | Envio de notificações utilizando Slack | Sistema para enviar notificação via slack | Funcional | Essencial | G | 13 | Média |  | Sprint 3
27 | Inovação |  | Funcional | Essencial | GG | 21 | Alta |  | Sprint 3
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
37